## Инструкция
Единый формат календаризации 3–4Q 2026
Зачем этот файл
Все команды заполняют один и тот же Excel. Цвета ячеек больше не означают занятость. Занятость — это даты и числа дней. Отпуск отмечается отдельно.
Что заполнять
Только лист «План». Жёлтые строки — полный пример из таймплана МегаИнтернета. Удалите их перед отправкой, в таймплан они не попадут.
Колонки
Команда — только из списка: Монетизация, Домашний интернет, ДГП, МегаИнтернет, Тарифы. Фикса = Домашний интернет, Репрайсы = Монетизация.
Задача — одно название на одну строку исполнителя. Несколько людей на задачу = несколько строк.
Тикет — B2CPROD-… / CKO-…, если есть.
Тип — только деливери или дискавери, либо пусто. ЦКО не пишите.
Исполнитель — только из списка. Не пишите FE, бэк, DUX, Касенко, Шлогауэр.
Роль — Дизайн / SA / PO / BE / FE / QA / Контент. Если не указать, подставится роль из штата. Отпуск ролью не является.
Отпуск — поставьте «да», если эта строка про нерабочие дни человека. Роль оставьте настоящей (QA, SA, …). В неделях справа поставьте 1–5 — сколько дней этой недели человек не работает. Начало, окончание и «К работе» заполнятся сами: к работе = следующий рабочий день после окончания отпуска.
Начало, Окончание и К работе — считаются сами по первой и последней заполненной неделе. Если недели пустые, можно вписать даты вручную.
Чел-дни считаются сами: сумма чисел в неделях или число будней между началом и окончанием, если недели пустые.
Недели справа — занятость работой: 1–5. Если отпуск = да, те же числа — нерабочие дни роли. После последней заполненной недели человек возвращается к работе в дату из колонки «К работе».
Чего нельзя делать
Не закрашивайте недели цветом вместо числа. Цвет команды в колонке «Команда» ставится сам и в расчёт не идёт.
Не пишите свободным текстом роли (аналитика, фронт, тесты) и не сокращайте имена.
Не ставьте одну строку на всю команду. Одна строка = один исполнитель × одна задача.
Потребность без человека — выберите «Потребность SA/FE/BE/QA/дизайн/контент». Это спрос без FTE.
Отпуска
Отдельная строка: роль из списка, Отпуск = да, в неделях 1–5. Период виден в Начале и Окончании, дата возврата — в «К работе». Эти дни в спрос не идут.
Как отдать файл
Сохраните как .xlsx и пришлите целиком. Можно один общий файл на все команды или по файлу на команду — структура листа «План» должна совпадать.

## Справочник
Команда | Тип | Исполнитель | Роль штата | Роль | Команды исполнителя | Отпуск
Монетизация | деливери | Антон | Дизайн | Дизайн | Тарифы | да
Домашний интернет | дискавери | Егор | Дизайн | SA | Домашний интернет
ДГП |  | Настя | Дизайн | PO | ДГП
МегаИнтернет |  | Лера | Дизайн | BE | МегаИнтернет
Тарифы |  | Стас | Дизайн | FE | МегаИнтернет
|  | Папенко Руслан | SA | QA | Тарифы
|  | Косенко Данил | FE | Контент | Тарифы
|  | Успенский Павел | BE |  | Тарифы
|  | Шлотгауэр Иван | QA |  | Тарифы
|  | Жогина Екатерина | PO |  | Тарифы
|  | Роган Татьяна | SA |  | Монетизация
|  | Савлук Богдан | FE |  | Монетизация
|  | Судариков Алексей | BE |  | Монетизация, Домашний интернет
|  | Колотыгин Никита | QA |  | Монетизация
|  | Мерзликин Антон | SA |  | Домашний интернет
|  | Фомин Антон | FE |  | Домашний интернет
|  | Комаров Илья | QA |  | Домашний интернет
|  | Гоголюк Георгий | SA |  | ДГП
|  | Титов Иван | FE |  | ДГП
|  | Полубояринов Владимир | BE |  | ДГП
|  | Кувшинов Михаил | QA |  | ДГП
|  | Крюков Андрей | SA |  | ДГП
|  | Ворфоломеев Кирилл | FE |  | ДГП
|  | Фёдорова Ольга | BE |  | ДГП, МегаИнтернет
|  | Бодров Михаил | QA |  | ДГП
|  | Аксенов Владимир | SA |  | МегаИнтернет
|  | Викулин Виталий | FE |  | МегаИнтернет
|  | Дмитриева Мария | QA |  | МегаИнтернет
|  | Калинкин | Дизайн
|  | Юрасов | Дизайн
|  | Крымов | Контент
|  | Потребность дизайн | Дизайн |  | потребность
|  | Потребность SA | SA |  | потребность
|  | Потребность BE | BE |  | потребность
|  | Потребность FE | FE |  | потребность
|  | Потребность QA | QA |  | потребность
|  | Потребность контент | Контент |  | потребность
Цвета команд совпадают с дашбордом. Они справочные: занятость цветом не кодируется.

## План
Команда | Задача | Тикет | Тип | Исполнитель | Роль | Отпуск | Начало | Окончание | К работе | Чел-дни | Примечание | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
Монетизация | Отпуск |  |  | Вероника | Другое | да | [5 empty] | 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5; 2026-10-12: 5
Монетизация | Отпуск |  |  | Роган Татьяна | SA | да | [5 empty] | 2026-09-07: 5; 2026-09-14: 5; 2026-11-02: 5
Монетизация | Орига - МегаСилы в ЛК (триал, предактивация) |  | деливери | дизайн | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-03: 1; 2026-08-10: 5
Монетизация | Орига - МегаСилы в ЛК (триал, предактивация) |  | деливери | аналитика | SA | [6 empty] | 2026-07-20: 1; 2026-07-27: 2; 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 5
Монетизация | Орига - МегаСилы в ЛК (триал, предактивация) |  | деливери | бэк | BE | [6 empty] | 2026-08-10: 4; 2026-08-17: 5
Монетизация | Орига - МегаСилы в ЛК (триал, предактивация) |  | деливери | фронт | FE | [6 empty] | 2026-08-24: 5
Монетизация | Орига - МегаСилы в ЛК (триал, предактивация) |  | деливери | тесты | QA | [6 empty] | 2026-08-10: 1; 2026-08-17: 1; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 1
Монетизация | Новые автопроды | B2CPROD-1406 | дискавери | дизайн | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-03: 2
Монетизация | Новые автопроды | B2CPROD-1406 | дискавери | аналитика | SA | [6 empty] | 2026-07-20: 2; 2026-07-27: 1; 2026-08-03: 5
Монетизация | Целевая схема скидок и их взаимодействия | B2CPROD-996 | дискавери | дизайн | Дизайн | [6 empty] | 2026-07-06: 5; 2026-08-17: 5
Монетизация | Целевая схема скидок и их взаимодействия | B2CPROD-996 | дискавери | аналитика | SA | [6 empty] | 2026-07-13: 5; 2026-08-24: 5
Монетизация | Новая механика списания АП при смене тарифа | B2CPROD-1409 | дискавери | дизайн | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-03: 5; 2026-08-24: 5
Монетизация | Новая механика списания АП при смене тарифа | B2CPROD-1409 | дискавери | аналитика | SA | [6 empty] | 2026-08-10: 5; 2026-08-31: 5
Монетизация | Склеивание АП при подкл-и услуг | B2CPROD-1500 | дискавери | дизайн | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5
Монетизация | Склеивание АП при подкл-и услуг | B2CPROD-1500 | дискавери | аналитика | SA | [6 empty] | 2026-09-21: 5
МегаИнтернет | 5G турбо |  |  | Настя (диз) | Дизайн | [6 empty] | 2026-06-29: 2; 2026-07-06: 5; 2026-07-13: 3; 2026-07-20: 5
МегаИнтернет | 5G турбо |  |  | Володя (SA) | SA | [6 empty] | 2026-06-29: 1; 2026-07-06: 3; 2026-07-13: 5; 2026-07-20: 5; 2026-07-27: 5
МегаИнтернет | 5G турбо |  |  | ВЕ | BE | [6 empty] | 2026-07-27: 5; 2026-08-03: 5
МегаИнтернет | 5G турбо |  |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5
МегаИнтернет | 5G турбо |  |  | Дмитриева Мария | QA | [6 empty] | 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 3
МегаИнтернет | Витрина Мега5G - что сможем |  |  | Стас (диз) | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 3; 2026-09-21: 1
МегаИнтернет | Витрина Мега5G - что сможем |  |  | Стас (диз) | Дизайн | да | [5 empty] | 2026-09-07: 5
МегаИнтернет | Витрина Мега5G - что сможем |  |  | Володя (SA) нужен еще один | SA | [6 empty] | 2026-08-10: 1; 2026-08-17: 4
МегаИнтернет | Витрина Мега5G - что сможем |  |  | Володя (SA) нужен еще один | SA | да | [5 empty] | 2026-08-24: 5
МегаИнтернет | Витрина Мега5G - что сможем |  |  | в помощь Володе | SA | [6 empty] | 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5
МегаИнтернет | Витрина Мега5G - что сможем |  |  | ВЕ | BE | [6 empty] | 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 3
МегаИнтернет | Витрина Мега5G - что сможем |  |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 5
МегаИнтернет | Витрина Мега5G - что сможем |  |  | 2х QA | QA | [6 empty] | 2026-09-07: 5; 2026-09-14: 5
МегаИнтернет | Витрина Мега5G - целевая версия |  |  | Стас (диз) | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 5
МегаИнтернет | Витрина Мега5G - целевая версия |  |  | Стас (диз) | Дизайн | да | [5 empty] | 2026-09-07: 5
МегаИнтернет | Витрина Мега5G - целевая версия |  |  | Володя (SA) | SA | [6 empty] | 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 5; 2026-09-14: 5; 2026-09-21: 5; 2026-10-05: 5
МегаИнтернет | Витрина Мега5G - целевая версия |  |  | ВЕ | BE | [6 empty] | 2026-08-24: 5; 2026-10-05: 5; 2026-10-12: 5
МегаИнтернет | Витрина Мега5G - целевая версия |  |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-10-05: 5; 2026-10-12: 5; 2026-10-19: 5; 2026-10-26: 3
МегаИнтернет | Витрина Мега5G - целевая версия |  |  | QA | QA | [6 empty] | 2026-10-12: 5; 2026-10-19: 5; 2026-10-26: 5
МегаИнтернет | Лендинг витрины 5G |  |  | диз | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-17: 5
МегаИнтернет | Лендинг витрины 5G |  |  | диз | Дизайн | да | [5 empty] | 2026-09-07: 5
МегаИнтернет | Лендинг витрины 5G |  |  | SA | SA | [6 empty] | 2026-08-24: 3
МегаИнтернет | Лендинг витрины 5G |  |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-08-31: 4
МегаИнтернет | Лендинг витрины 5G |  |  | QA | QA | [6 empty] | 2026-09-07: 3
МегаИнтернет | 5G кино |  |  | Лера (диз) | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-03: 2; 2026-08-10: 5
МегаИнтернет | 5G кино |  |  | Володя (SA) | SA | [6 empty] | 2026-08-10: 4; 2026-08-17: 1
МегаИнтернет | 5G кино |  |  | Володя (SA) | SA | да | [5 empty] | 2026-08-24: 5
МегаИнтернет | 5G кино |  |  | ВЕ | BE | [6 empty] | 2026-08-10: 1; 2026-08-17: 2
МегаИнтернет | 5G кино |  |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-08-17: 5
МегаИнтернет | 5G кино |  |  | QA | QA | [6 empty] | 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 1
МегаИнтернет | 5G кино |  |  | QA | QA | да | [5 empty] | 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5
МегаИнтернет | Целевая схема возврата |  |  | Настя (диз) | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 5; 2026-09-14: 5; 2026-09-21: 5
МегаИнтернет | Целевая схема возврата |  |  | Володя (SA) | SA | [6 empty] | 2026-08-24: 5; 2026-09-14: 5; 2026-09-21: 5; 2026-10-05: 5
МегаИнтернет | Коммерческий запуск сетей 5G |  |  | Настя (диз) | Дизайн | bar: 2026-08-24
МегаИнтернет | Коммерческий запуск сетей 5G |  |  | Володя (SA) | SA | bar: 2026-08-24
МегаИнтернет | Коммерческий запуск сетей 5G |  |  | ВЕ | BE | bar: 2026-08-24
МегаИнтернет | Коммерческий запуск сетей 5G |  |  | FE | FE | bar: 2026-08-24
МегаИнтернет | Коммерческий запуск сетей 5G |  |  | QA | QA | [6 empty] | 2026-08-31: 2
МегаИнтернет | Страховка как отдельный продукт |  |  | Настя (диз) | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-24: 5; 2026-10-05: 5; 2026-10-12: 5
МегаИнтернет | Страховка как отдельный продукт |  |  | Володя (SA) | SA | [6 empty] | 2026-10-12: 5; 2026-10-19: 5; 2026-10-26: 5
Домашний интернет | Пересборка линейки FMC | B2CPROD-1055 |  | DUX | Дизайн | [6 empty] | 2026-06-29: 5; 2026-07-06: 5; 2026-07-13: 5; 2026-07-27: 2; 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5
Домашний интернет | Пересборка линейки FMC | B2CPROD-1055 |  | SA | SA | [6 empty] | 2026-07-20: 3; 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5
Домашний интернет | Пересборка линейки FMC | B2CPROD-1055 |  | BE | BE | [6 empty] | 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 5
Домашний интернет | Пересборка линейки FMC | B2CPROD-1055 |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 5; 2026-09-14: 5
Домашний интернет | Пересборка линейки FMC | B2CPROD-1055 |  | QA | QA | [6 empty] | 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 5; 2026-09-14: 5; 2026-09-21: 5; 2026-09-28: 1
Домашний интернет | ЛК. Определить наполнение раздела и точку входа для действующих абонентов с ДИ | B2CPROD-579 |  | BE | BE | [6 empty] | 2026-06-29: 5; 2026-07-06: 5; 2026-07-13: 5; 2026-07-20: 5; 2026-07-27: 5
Домашний интернет | ЛК. Определить наполнение раздела и точку входа для действующих абонентов с ДИ | B2CPROD-579 |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-06-29: 5; 2026-07-06: 5; 2026-07-13: 5; 2026-07-20: 5
Домашний интернет | ЛК. Определить наполнение раздела и точку входа для действующих абонентов с ДИ | B2CPROD-579 |  | QA | QA | [6 empty] | 2026-06-29: 5; 2026-07-06: 5; 2026-07-13: 5; 2026-07-27: 5; 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 3
Домашний интернет | ЛК. Определить наполнение раздела и точку входа для действующих абонентов с ДИ | B2CPROD-579 |  | отпуск QA | QA | да | [5 empty] | 2026-07-20: 5
Домашний интернет | Редактирование заявки | B2CPROD-579 |  | DUX | Дизайн | [6 empty] | 2026-07-20: 5
Домашний интернет | Редактирование заявки | B2CPROD-579 |  | SA | SA | [6 empty] | 2026-07-27: 3
Домашний интернет | Редактирование заявки | B2CPROD-579 |  | BE | BE | [6 empty] | 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5
Домашний интернет | Редактирование заявки | B2CPROD-579 |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-08-03: 5
Домашний интернет | Редактирование заявки | B2CPROD-579 |  | QA | QA | [6 empty] | 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 5
Домашний интернет | Рассрочка оборудования | B2CPROD-579 |  | DUX | Дизайн | [6 empty] | 2026-07-27: 3
Домашний интернет | Рассрочка оборудования | B2CPROD-579 |  | SA | SA | [6 empty] | 2026-07-27: 2
Домашний интернет | Рассрочка оборудования | B2CPROD-579 |  | BE | BE | [6 empty] | 2026-08-17: 5; 2026-09-14: 5
Домашний интернет | Рассрочка оборудования | B2CPROD-579 |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-08-10: 5
Домашний интернет | Сайт. Упрощение CJ оставления заявки на сайте и создание целевой заявки | B2CPROD-639 |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-06-29: 1; 2026-07-06: 3
Домашний интернет | Сайт. Упрощение CJ оставления заявки на сайте и создание целевой заявки | B2CPROD-639 |  | QA (S) | QA | [6 empty] | 2026-06-29: 5; 2026-07-06: 5; 2026-07-13: 5; 2026-07-20: 5; 2026-07-27: 5; 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 4
Домашний интернет | Сайт. Определить целевые точки дистрибуции домашних продуктов | B2CPROD-641 |  | DUX | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-24: 5
Домашний интернет | Сайт. Определить целевые точки дистрибуции домашних продуктов | B2CPROD-641 |  | SA | SA | [6 empty] | 2026-08-31: 2
Домашний интернет | Сайт. Определить целевые точки дистрибуции домашних продуктов | B2CPROD-641 |  | BE | BE | [6 empty] | 2026-08-31: 3
Домашний интернет | Сайт. Определить целевые точки дистрибуции домашних продуктов | B2CPROD-641 |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-08-31: 2; 2026-09-07: 3
Домашний интернет | Сайт. Определить целевые точки дистрибуции домашних продуктов | B2CPROD-641 |  | QA (S) | QA | [6 empty] | 2026-09-07: 2
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Настя | Дизайн | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20; 2026-08-17
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Настя | Дизайн | да | [5 empty] | 2026-08-10: 5
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Гоголюк Георгий | SA | [6 empty] | 2026-06-29: 1; 2026-07-13: 1; 2026-07-20: 1; 2026-07-27: 5; 2026-08-17: 1
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Гоголюк Георгий | SA | да | [5 empty] | 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Андрей | SA | [6 empty] | 2026-06-29: 4; 2026-07-13: 1; 2026-07-20: 1; 2026-08-17: 1
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Никита | BE | [6 empty] | 2026-06-29: 1; 2026-07-06: 2; 2026-07-13: 1; 2026-07-20: 1; 2026-07-27: 5; 2026-08-03: 4; 2026-08-10: 1
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Никита | BE | да | [5 empty] | 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Оля | BE | bar: 2026-06-29 to 2026-07-20; 2026-08-17
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Ваня | FE | [6 empty] | 2026-07-06: 3; 2026-07-13: 2; 2026-07-20: 1; 2026-07-27: 5; 2026-08-17: 1
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Ваня | FE | да | [5 empty] | 2026-09-28: 5; 2026-10-05: 5; 2026-10-12: 5
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Богдан | FE | [6 empty] | 2026-06-29: 1; 2026-07-06: 4; 2026-07-13: 1; 2026-07-20: 1; 2026-08-17: 1
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Кирилл | FE | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20; 2026-08-17
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Миша Б | QA | [6 empty] | 2026-06-29: 4; 2026-07-06: 5; 2026-07-13: 5; 2026-07-20: 2; 2026-07-27: 5; 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 3
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Миша Б | QA | да | [5 empty] | 2026-08-03: 5
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Миша К | QA | [6 empty] | 2026-06-29: 4; 2026-07-06: 5; 2026-07-13: 5; 2026-07-20: 1; 2026-07-27: 5; 2026-08-03: 2; 2026-08-10: 4
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Миша К | QA | да | [5 empty] | 2026-08-17: 5; 2026-09-21: 5; 2026-09-28: 5
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Антон | QA | [6 empty] | 2026-06-29: 5; 2026-07-06: 5; 2026-07-13: 5; 2026-07-20: 1; 2026-08-17: 1
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Антон | QA | да | [5 empty] | 2026-07-27: 5
ДГП | №1 Разработка MVP ДГП МегаСемья 2.0 MVP (МегаСемья 2.0 без шаринга, Роли и продукты профилей, общий раздел в МЛК по групповым продуктам) |  |  | Ваня Ш | QA | [6 empty] | 2026-07-13: 2; 2026-07-20: 1; 2026-08-17: 1
ДГП | ДГП целевая шаринг МегаСемья 2.0 - реализация шаринга в МегаСемье 2.0 для перехода на целевое решение |  |  | Настя | Дизайн | [6 empty] | 2026-07-06: 3; 2026-07-13: 5; 2026-07-20: 5; 2026-07-27: 5; 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5
ДГП | ДГП целевая шаринг МегаСемья 2.0 - реализация шаринга в МегаСемье 2.0 для перехода на целевое решение |  |  | Настя | Дизайн | да | [5 empty] | 2026-08-03: 5
ДГП | ДГП целевая шаринг МегаСемья 2.0 - реализация шаринга в МегаСемье 2.0 для перехода на целевое решение |  |  | Гоголюк Георгий | SA | [6 empty] | 2026-07-06: 3; 2026-07-13: 2; 2026-07-20: 3; 2026-07-27: 3; 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 4; 2026-09-07: 5; 2026-09-14: 5; 2026-09-21: 3; 2026-09-28: 3; 2026-10-05: 3
ДГП | ДГП целевая шаринг МегаСемья 2.0 - реализация шаринга в МегаСемье 2.0 для перехода на целевое решение |  |  | Гоголюк Георгий | SA | да | [5 empty] | 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5
ДГП | ДГП целевая шаринг МегаСемья 2.0 - реализация шаринга в МегаСемье 2.0 для перехода на целевое решение |  |  | Кирилл | FE | [6 empty] | 2026-07-06: 3; 2026-07-13: 2; 2026-08-31: 1; 2026-09-07: 5; 2026-09-21: 5; 2026-09-28: 4; 2026-10-05: 5; 2026-10-12: 5
ДГП | ДГП целевая шаринг МегаСемья 2.0 - реализация шаринга в МегаСемье 2.0 для перехода на целевое решение |  |  | Иван | FE | [6 empty] | 2026-09-21: 5; 2026-09-28: 1; 2026-11-02: 3
ДГП | ДГП целевая шаринг МегаСемья 2.0 - реализация шаринга в МегаСемье 2.0 для перехода на целевое решение |  |  | Иван | FE | да | [5 empty] | 2026-10-05: 5; 2026-10-12: 5
ДГП | ДГП целевая шаринг МегаСемья 2.0 - реализация шаринга в МегаСемье 2.0 для перехода на целевое решение |  |  | Никита | BE | [6 empty] | 2026-09-07: 5; 2026-09-14: 5; 2026-09-21: 5; 2026-09-28: 4; 2026-10-05: 2; 2026-10-12: 2; 2026-10-19: 2
ДГП | ДГП целевая шаринг МегаСемья 2.0 - реализация шаринга в МегаСемье 2.0 для перехода на целевое решение |  |  | Никита | BE | да | [5 empty] | 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5
ДГП | ДГП целевая шаринг МегаСемья 2.0 - реализация шаринга в МегаСемье 2.0 для перехода на целевое решение |  |  | Миша К | QA | [6 empty] | 2026-10-05: 4; 2026-10-12: 4; 2026-10-19: 5; 2026-10-26: 5; 2026-11-02: 4; 2026-11-09: 5
ДГП | ДГП целевая шаринг МегаСемья 2.0 - реализация шаринга в МегаСемье 2.0 для перехода на целевое решение |  |  | Миша К | QA | да | [5 empty] | 2026-09-21: 5; 2026-09-28: 5
ДГП | ДГП целевая шаринг МегаСемья 2.0 - реализация шаринга в МегаСемье 2.0 для перехода на целевое решение |  |  | Миша Б | QA | [6 empty] | 2026-09-07: 5; 2026-09-14: 5; 2026-09-21: 5; 2026-09-28: 4; 2026-10-05: 4; 2026-10-12: 5; 2026-10-19: 5; 2026-10-26: 5; 2026-11-09: 5
ДГП | ДГП Проработка реализации "Плати за близких" в ССМ |  |  | Настя | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-31: 4
ДГП | ДГП Проработка реализации "Плати за близких" в ССМ |  |  | Андрей | SA | [6 empty] | 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5; 2026-09-21: 5; 2026-09-28: 4; 2026-10-05: 5; 2026-11-09: 3; 2026-11-16: 3; 2026-11-23: 3
ДГП | ДГП Проработка реализации "Плати за близких" в ССМ |  |  | Иван | FE | [6 empty] | 2026-11-02: 4; 2026-11-09: 5; 2026-11-16: 5
ДГП | ДГП Проработка реализации "Плати за близких" в ССМ |  |  | Вова | BE | [6 empty] | 2026-10-26: 3; 2026-11-02: 4; 2026-11-09: 5; 2026-12-14: 5; 2026-12-21: 5
ДГП | ДГП Проработка реализации "Плати за близких" в ССМ |  |  | Миша К | QA | [6 empty] | 2026-11-16: 5; 2026-11-23: 5; 2026-11-30: 4
ДГП | ДГП Проработка реализации "Плати за близких" в ССМ |  |  | Миша К | QA | да | [5 empty] | 2026-09-21: 5; 2026-09-28: 5
ДГП | ДГП Проработка реализации "Плати за близких" в ССМ |  |  | Миша Б | QA | [6 empty] | 2026-11-16: 5; 2026-11-23: 5; 2026-11-30: 4
ДГП | [B2CPROD-1390] [Discovery] Любимые номера в МегаСемье 2.0 - MegaFon JIRA | B2CPROD-1390 |  | Настя | Дизайн | [6 empty] | 2026-09-07: 5; 2026-09-14: 5; 2026-09-21: 5
ДГП | [B2CPROD-1390] [Discovery] Любимые номера в МегаСемье 2.0 - MegaFon JIRA | B2CPROD-1390 |  | Андрей | SA | [6 empty] | 2026-09-14: 5; 2026-09-21: 5
ДГП | Срок действия скидки участникам МС |  |  | Настя | Дизайн | [6 empty] | 2026-10-19: 2
ДГП | Срок действия скидки участникам МС |  |  | Гоголюк Георгий | SA | [6 empty] | 2026-10-19: 2
ДГП | Срок действия скидки участникам МС |  |  | Иван | FE | bar: 2026-10-19
ДГП | Срок действия скидки участникам МС |  |  | Никита | BE | bar: 2026-10-19
ДГП | №2 Роли не МФ без ГЕО |  |  | Миша Б | Дизайн | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20
ДГП | №2 Роли не МФ без ГЕО |  |  | Гоголюк Георгий | SA | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20
ДГП | №2 Роли не МФ без ГЕО |  |  | Никита | BE | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20
ДГП | №2 Роли не МФ без ГЕО |  |  | Ваня | FE | bar: 2026-06-29; 2026-07-13 to 2026-07-20
ДГП | №2 Роли не МФ без ГЕО |  |  | Миша Б | QA | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20
ДГП | №2 Роли не МФ без ГЕО |  |  | Антон | QA | [6 empty] | 2026-06-29: 2; 2026-07-13: 1; 2026-07-20: 1
ДГП | №2 Роли не МФ без ГЕО |  |  | Миша К | QA | [6 empty] | 2026-06-29: 4; 2026-07-13: 1; 2026-07-20: 1
ДГП | №6 ГЕО у детей: Создание бесплатной подписки Радар+Мегасемья для детского профиля |  |  | Миша Б | Дизайн | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20
ДГП | №6 ГЕО у детей: Создание бесплатной подписки Радар+Мегасемья для детского профиля |  |  | Гоголюк Георгий | SA | [6 empty] | 2026-06-29: 2; 2026-07-13: 1; 2026-07-20: 1; 2026-07-27: 1
ДГП | №6 ГЕО у детей: Создание бесплатной подписки Радар+Мегасемья для детского профиля |  |  | Никита | BE | [6 empty] | 2026-06-29: 2; 2026-07-06: 1; 2026-07-13: 1; 2026-07-20: 1; 2026-08-03: 2
ДГП | №6 ГЕО у детей: Создание бесплатной подписки Радар+Мегасемья для детского профиля |  |  | Ваня | FE | [6 empty] | 2026-06-29: 2; 2026-07-06: 2; 2026-07-13: 1; 2026-07-20: 1; 2026-08-03: 3
ДГП | №6 ГЕО у детей: Создание бесплатной подписки Радар+Мегасемья для детского профиля |  |  | Миша Б | QA | [6 empty] | 2026-07-06: 2; 2026-07-13: 3; 2026-07-20: 1; 2026-08-03: 3; 2026-08-10: 1
ДГП | №5 Скидки NORCA для МегаСемьи |  |  | Никита | BE | bar: 2026-06-29
ДГП | №5 Скидки NORCA для МегаСемьи |  |  | Богдан | FE | [6 empty] | 2026-06-29: 3
ДГП | №5 Скидки NORCA для МегаСемьи |  |  | Антон | QA | [6 empty] | 2026-06-29: 2; 2026-07-06: 2
Тарифы | Новая карточка тарифа (cайт, мнп, есим) |  |  | Калинкин | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 2
Тарифы | Новая карточка тарифа (cайт, мнп, есим) |  |  | Мерзликин Антон | SA | [6 empty] | 2026-08-10: 3
Тарифы | Новая карточка тарифа (cайт, мнп, есим) |  |  | Успенский Павел | BE | [6 empty] | 2026-08-10: 4; 2026-08-17: 3
Тарифы | Новая карточка тарифа (cайт, мнп, есим) |  |  | Косенко Данил | FE | [6 empty] | 2026-08-10: 3; 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5
Тарифы | Новая карточка тарифа (cайт, мнп, есим) |  |  | Шлотгауэр Иван | QA | [6 empty] | 2026-08-31: 5
Тарифы | Новая карточка тарифа (cайт, мнп, есим) |  |  | Крымов | Контент | [6 empty] | 2026-08-03: 1; 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 4
Тарифы | Новая детальная страница тарифа (Сайт) |  |  | Калинкин | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 1
Тарифы | Новая детальная страница тарифа (Сайт) |  |  | Мерзликин Антон | SA | [6 empty] | 2026-08-03: 2; 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5
Тарифы | Новая детальная страница тарифа (Сайт) |  |  | Успенский Павел | BE | [6 empty] | 2026-08-10: 4; 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 3
Тарифы | Новая детальная страница тарифа (Сайт) |  |  | Косенко Данил | FE | [6 empty] | 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 5
Тарифы | Новая детальная страница тарифа (Сайт) |  |  | Шлотгауэр Иван | QA | [6 empty] | 2026-08-24: 3; 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 5; 2026-09-14: 4
Тарифы | Новая детальная страница тарифа (Сайт) |  |  | Крымов | Контент | [6 empty] | 2026-09-21: 5; 2026-09-28: 2
Тарифы | Новая детальная страница тарифа (МЛК) |  |  | Жогина Екатерина | PO | [6 empty] | 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 1
Тарифы | Новая детальная страница тарифа (МЛК) |  |  | Калинкин | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-31: 4; 2026-09-07: 5; 2026-09-14: 5
Тарифы | Новая детальная страница тарифа (МЛК) |  |  | Мерзликин Антон | SA | [6 empty] | 2026-09-21: 5; 2026-09-28: 5; 2026-10-05: 5
Тарифы | Новая детальная страница тарифа (МЛК) |  |  | Успенский Павел | BE | [6 empty] | 2026-10-12: 5
Тарифы | Новая детальная страница тарифа (МЛК) |  |  | Косенко Данил | FE | [6 empty] | 2026-09-07: 1; 2026-09-14: 5; 2026-09-21: 5; 2026-09-28: 4
Тарифы | Новая детальная страница тарифа (МЛК) |  |  | Шлотгауэр Иван | QA | [6 empty] | 2026-09-21: 5; 2026-09-28: 3; 2026-11-02: 3; 2026-11-09: 4
Тарифы | Новая карточка тарифа во флоу дсим и телепорт (Сайт) |  |  | Калинкин | Дизайн | bar: 2026-08-10
Тарифы | Новая карточка тарифа во флоу дсим и телепорт (Сайт) |  |  | Мерзликин Антон | SA | [6 empty] | 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5
Тарифы | Новая карточка тарифа во флоу дсим и телепорт (Сайт) |  |  | Успенский Павел | BE | [6 empty] | 2026-09-21: 5
Тарифы | Новая карточка тарифа во флоу дсим и телепорт (Сайт) |  |  | Косенко Данил | FE | [6 empty] | 2026-09-28: 1; 2026-10-05: 3
Тарифы | Новая карточка тарифа во флоу дсим и телепорт (Сайт) |  |  | Шлотгауэр Иван | QA | [6 empty] | 2026-10-05: 2; 2026-10-12: 3
Тарифы | Новая карточка тарифа во флоу Смены ТП (ЛК) |  |  | Калинкин | Дизайн | bar: 2026-08-10
Тарифы | Новая карточка тарифа во флоу Смены ТП (ЛК) |  |  | Мерзликин Антон | SA | [6 empty] | 2026-08-10: 3
Тарифы | Новая карточка тарифа во флоу Смены ТП (ЛК) |  |  | Потребность BE | BE | [6 empty] | 2026-08-17: 5
Тарифы | Новая карточка тарифа во флоу Смены ТП (ЛК) |  |  | Потребность FE | FE | [6 empty] | 2026-08-17: 3; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 2
Тарифы | Новая карточка тарифа во флоу Смены ТП (ЛК) |  |  | Потребность QA | QA | [6 empty] | 2026-08-24: 2; 2026-08-31: 5
Тарифы | Текущий экран Мой тариф (ЛК) подключенный |  |  | Потребность SA | SA | [6 empty] | 2026-08-17: 5
Тарифы | Текущий экран Мой тариф (ЛК) подключенный |  |  | Потребность BE | BE | [6 empty] | 2026-08-24: 5
Тарифы | Текущий экран Мой тариф (ЛК) подключенный |  |  | Потребность FE | FE | [6 empty] | 2026-08-31: 3
Тарифы | Текущий экран Мой тариф (ЛК) подключенный |  |  | Потребность QA | QA | [6 empty] | 2026-08-31: 2; 2026-09-07: 3
Тарифы | Тарифный план |  |  | Крымов | Контент | bar: 2026-08-03
Тарифы | Отображение триала и предактивации МС в ЛК (смена тп, экран МС, мой тариф, чекаут смены тп, чекаут подкл/откл МС) |  |  | Юрасов | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-10: 5
Тарифы | Отображение триала и предактивации МС в ЛК (смена тп, экран МС, мой тариф, чекаут смены тп, чекаут подкл/откл МС) |  |  | Роган Татьяна | SA | [6 empty] | 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 5
Тарифы | Отображение триала и предактивации МС в ЛК (смена тп, экран МС, мой тариф, чекаут смены тп, чекаут подкл/откл МС) |  |  | Судариков Алексей | BE | bar: 2026-08-03
Тарифы | Отображение триала и предактивации МС в ЛК (смена тп, экран МС, мой тариф, чекаут смены тп, чекаут подкл/откл МС) |  |  | Савлук Богдан | FE | [6 empty] | 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 5
Тарифы | Отображение триала и предактивации МС в ЛК (смена тп, экран МС, мой тариф, чекаут смены тп, чекаут подкл/откл МС) |  |  | Колотыгин Никита | QA | [6 empty] | 2026-08-10: 1; 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5
Тарифы | Триалы МС в ПК Предактивация МС в ПК (Сайт+ЛК) |  |  | Мерзликин Антон | SA | [6 empty] | 2026-08-10: 2
Тарифы | Триалы МС в ПК Предактивация МС в ПК (Сайт+ЛК) |  |  | Успенский Павел | BE | [6 empty] | 2026-08-10: 3; 2026-08-17: 2
Тарифы | Триалы МС в ПК Предактивация МС в ПК (Сайт+ЛК) |  |  | Шлотгауэр Иван | QA | [6 empty] | 2026-08-17: 3; 2026-08-24: 2
Тарифы | Триалы МС в ПК Предактивация МС в ПК (Сайт+ЛК) |  |  | Крымов | Контент | [6 empty] | 2026-08-10: 3; 2026-08-17: 2
Тарифы | Лендинг Мегасил (Сайт) |  |  | Калинкин | Дизайн | [6 empty] | 2026-09-21: 5
Тарифы | Лендинг Мегасил (Сайт) |  |  | ЦКО | SA | bar: 2026-09-28
Тарифы | Лендинг Мегасил (Сайт) |  |  | Косенко Данил | FE | [6 empty] | 2026-09-28: 5; 2026-10-05: 2
Тарифы | Лендинг Мегасил (Сайт) |  |  | Крымов | Контент | [6 empty] | 2026-09-28: 2; 2026-10-05: 1
Тарифы | Лендинг Мегасил (Сайт) |  |  | Шлотгауэр Иван | QA | [6 empty] | 2026-10-05: 3
Тарифы | Лендинг-конструктор МС |  |  | Калинкин | Дизайн | [6 empty] | 2026-09-28: 5
Тарифы | Лендинг-конструктор МС |  |  | Мерзликин Антон | SA | [6 empty] | 2026-10-05: 5
Тарифы | Лендинг-конструктор МС |  |  | Успенский Павел | BE | [6 empty] | 2026-10-12: 3
Тарифы | Лендинг-конструктор МС |  |  | Косенко Данил | FE | [6 empty] | 2026-10-12: 5; 2026-10-19: 3
Тарифы | Лендинг-конструктор МС |  |  | Крымов | Контент | [6 empty] | 2026-10-19: 3
Тарифы | Лендинг-конструктор МС |  |  | Шлотгауэр Иван | QA | [6 empty] | 2026-11-02: 3; 2026-11-09: 2
Тарифы | Связь при нуле |  |  | Потребность SA | SA | [6 empty] | 2026-08-17: 5
Тарифы | Связь при нуле |  |  | Потребность BE | BE | [6 empty] | 2026-08-24: 2
Тарифы | Связь при нуле |  |  | Потребность QA | QA | [6 empty] | 2026-08-24: 2
Тарифы | Бонусные минуты |  |  | Потребность дизайн | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-17: 3
Тарифы | Бонусные минуты |  |  | Потребность SA | SA | [6 empty] | 2026-08-17: 2; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 3
Тарифы | Бонусные минуты |  |  | Потребность BE | BE | [6 empty] | 2026-08-31: 2; 2026-09-07: 3
Тарифы | Бонусные минуты |  |  | Потребность FE | FE | [6 empty] | 2026-08-31: 2; 2026-09-07: 3
Тарифы | Бонусные минуты |  |  | Потребность QA | QA | [6 empty] | 2026-09-07: 2; 2026-09-14: 1
Тарифы | Бонусные минуты |  |  | Крымов | Контент | bar: 2026-09-07
Тарифы | Бонусные ГБ |  |  | Потребность QA | QA | [6 empty] | 2026-08-31: 3
Тарифы | Флоу подключени БИ для старших ТП (ЛК) |  |  | Потребность дизайн | Дизайн | bar: 2026-08-03
Тарифы | Флоу подключени БИ для старших ТП (ЛК) |  |  | Потребность SA | SA | bar: 2026-08-03
Тарифы | Флоу подключени БИ для старших ТП (ЛК) |  |  | Потребность BE | BE | bar: 2026-08-03
Тарифы | Флоу подключени БИ для старших ТП (ЛК) |  |  | Потребность FE | FE | bar: 2026-08-03
Тарифы | Флоу подключени БИ для старших ТП (ЛК) |  |  | Крымов | Контент | bar: 2026-08-03
Тарифы | Флоу подключени БИ для старших ТП (ЛК) |  |  | Потребность QA | QA | bar: 2026-08-03
Тарифы | БВС для Премиума |  |  | Крымов | Контент | bar: 2026-09-28
Тарифы | Флоу подключения МС 5G (ЛК) |  |  | Потребность дизайн | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-31: 5
Тарифы | Флоу подключения МС 5G (ЛК) |  |  | Потребность SA | SA | [6 empty] | 2026-09-07: 5
Тарифы | Флоу подключения МС 5G (ЛК) |  |  | Потребность BE | BE | [6 empty] | 2026-08-03: 2; 2026-08-10: 3
Тарифы | Флоу подключения МС 5G (ЛК) |  |  | Потребность FE | FE | [6 empty] | 2026-09-14: 5
Тарифы | Флоу подключения МС 5G (ЛК) |  |  | Потребность QA | QA | [6 empty] | 2026-09-21: 5
Тарифы | Флоу подключения МС Ева (ЛК) |  |  | Потребность дизайн | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-24: 5
Тарифы | Флоу подключения МС Ева (ЛК) |  |  | Потребность SA | SA | [6 empty] | 2026-08-31: 5
Тарифы | Флоу подключения МС Ева (ЛК) |  |  | Потребность BE | BE | [6 empty] | 2026-08-03: 2; 2026-08-10: 3
Тарифы | Флоу подключения МС Ева (ЛК) |  |  | Потребность FE | FE | [6 empty] | 2026-09-07: 5
Тарифы | Флоу подключения МС Ева (ЛК) |  |  | Потребность QA | QA | [6 empty] | 2026-09-14: 5
Тарифы | Флоу подключения МС Мегакино (ЛК) |  |  | Потребность дизайн | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-24: 5
Тарифы | Флоу подключения МС Мегакино (ЛК) |  |  | Потребность SA | SA | [6 empty] | 2026-09-07: 5
Тарифы | Флоу подключения МС Мегакино (ЛК) |  |  | Потребность BE | BE | [6 empty] | 2026-09-14: 5
Тарифы | Флоу подключения МС Мегакино (ЛК) |  |  | Потребность FE | FE | [6 empty] | 2026-09-21: 5
Тарифы | Флоу подключения МС Мегакино (ЛК) |  |  | Потребность QA | QA | [6 empty] | 2026-09-28: 4
Тарифы | Флоу подключения МФ Консьерж-сервис (ЛК) |  |  | Потребность дизайн | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-24: 5
Тарифы | Флоу подключения МФ Консьерж-сервис (ЛК) |  |  | Потребность SA | SA | [6 empty] | 2026-09-07: 5
Тарифы | Флоу подключения МФ Консьерж-сервис (ЛК) |  |  | Потребность BE | BE | [6 empty] | 2026-09-14: 5
Тарифы | Флоу подключения МФ Консьерж-сервис (ЛК) |  |  | Потребность FE | FE | [6 empty] | 2026-09-14: 5; 2026-09-21: 5
Тарифы | Флоу подключения МФ Консьерж-сервис (ЛК) |  |  | Потребность QA | QA | [6 empty] | 2026-09-28: 3
Тарифы | Консьерж сервис |  |  | Крымов | Контент | bar: 2026-08-03
Тарифы | Абонементы |  |  | Крымов | Контент | bar: 2026-09-07
Тарифы | Много минут |  |  | Крымов | Контент | bar: 2026-09-07
Тарифы | Много СМС |  |  | Крымов | Контент | bar: 2026-09-07
Тарифы | Новый экран Мой тариф (ЛК) подключенный |  |  | Жогина Екатерина | PO | [6 empty] | 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 1
Тарифы | Новый экран Мой тариф (ЛК) подключенный |  |  | Калинкин | Дизайн | [6 empty] | 2026-10-05: 5; 2026-10-12: 5; 2026-10-19: 4
Тарифы | Новый экран Мой тариф (ЛК) подключенный |  |  | Мерзликин Антон | SA | [6 empty] | 2026-10-19: 1; 2026-10-26: 5; 2026-11-02: 5; 2026-11-09: 5
Тарифы | Новый экран Мой тариф (ЛК) подключенный |  |  | Успенский Павел | BE | [6 empty] | 2026-11-16: 5
Тарифы | Новый экран Мой тариф (ЛК) подключенный |  |  | Косенко Данил | FE | [6 empty] | 2026-11-16: 5; 2026-11-23: 5; 2026-11-30: 5
Тарифы | Новый экран Мой тариф (ЛК) подключенный |  |  | Шлотгауэр Иван | QA | [6 empty] | 2026-11-23: 5; 2026-11-30: 3; 2026-12-07: 5; 2026-12-14: 2
Тарифы | Другие проекты |  |  | Мерзликин Антон | SA | [6 empty] | 2026-08-17: 5
Formulas:
К работе = IF([Окончание]="","",WORKDAY([Окончание],1))
Чел-дни = IF(COUNTA(M2:AM2),SUM(M2:AM2),IF(AND([Начало]<>"",[Окончание]<>""),NETWORKDAYS([Начало],[Окончание]),""))