## Инструкция
Единый формат календаризации 3–4Q 2026
Зачем этот файл
Все команды заполняют один и тот же Excel. Цвета ячеек больше не означают занятость. Занятость — это даты и числа дней. Отпуск отмечается отдельно.
Что заполнять
Только лист «План». Жёлтые строки — полный пример из таймплана МегаИнтернета. Удалите их перед отправкой, в таймплан они не попадут.
Колонки
Команда — только из списка: Монетизация, Домашний интернет, ДГП, МегаИнтернет, Тарифы. Фикса = Домашний интернет, Репрайсы = Монетизация.
Задача — одно название на одну строку исполнителя. Несколько людей на задачу = несколько строк.
Тикет — B2CPROD-… / CKO-…, если есть.
Тип — только деливери или дискавери, либо пусто. ЦКО не пишите.
Исполнитель — только из списка. Не пишите FE, бэк, DUX, Касенко, Шлогауэр.
Роль — Дизайн / SA / PO / BE / FE / QA / Контент. Если не указать, подставится роль из штата. Отпуск ролью не является.
Отпуск — поставьте «да», если эта строка про нерабочие дни человека. Роль оставьте настоящей (QA, SA, …). В неделях справа поставьте 1–5 — сколько дней этой недели человек не работает. Начало, окончание и «К работе» заполнятся сами: к работе = следующий рабочий день после окончания отпуска.
Начало, Окончание и К работе — считаются сами по первой и последней заполненной неделе. Если недели пустые, можно вписать даты вручную.
Чел-дни считаются сами: сумма чисел в неделях или число будней между началом и окончанием, если недели пустые.
Недели справа — занятость работой: 1–5. Если отпуск = да, те же числа — нерабочие дни роли. После последней заполненной недели человек возвращается к работе в дату из колонки «К работе».
Чего нельзя делать
Не закрашивайте недели цветом вместо числа. Цвет команды в колонке «Команда» ставится сам и в расчёт не идёт.
Не пишите свободным текстом роли (аналитика, фронт, тесты) и не сокращайте имена.
Не ставьте одну строку на всю команду. Одна строка = один исполнитель × одна задача.
Потребность без человека — выберите «Потребность SA/FE/BE/QA/дизайн/контент». Это спрос без FTE.
Отпуска
Отдельная строка: роль из списка, Отпуск = да, в неделях 1–5. Период виден в Начале и Окончании, дата возврата — в «К работе». Эти дни в спрос не идут.
Как отдать файл
Сохраните как .xlsx и пришлите целиком. Можно один общий файл на все команды или по файлу на команду — структура листа «План» должна совпадать.

## Справочник
Команда | Тип | Исполнитель | Роль штата | Роль | Команды исполнителя | Отпуск
Монетизация | деливери | Антон | Дизайн | Дизайн | Тарифы | да
Домашний интернет | дискавери | Егор | Дизайн | SA | Домашний интернет
ДГП |  | Настя | Дизайн | PO | ДГП
МегаИнтернет |  | Лера | Дизайн | BE | МегаИнтернет
Тарифы |  | Стас | Дизайн | FE | МегаИнтернет
|  | Папенко Руслан | SA | QA | Тарифы
|  | Косенко Данил | FE | Контент | Тарифы
|  | Успенский Павел | BE |  | Тарифы
|  | Шлотгауэр Иван | QA |  | Тарифы
|  | Жогина Екатерина | PO |  | Тарифы
|  | Роган Татьяна | SA |  | Монетизация
|  | Савлук Богдан | FE |  | Монетизация
|  | Судариков Алексей | BE |  | Монетизация, Домашний интернет
|  | Колотыгин Никита | QA |  | Монетизация
|  | Мерзликин Антон | SA |  | Домашний интернет
|  | Фомин Антон | FE |  | Домашний интернет
|  | Комаров Илья | QA |  | Домашний интернет
|  | Гоголюк Георгий | SA |  | ДГП
|  | Титов Иван | FE |  | ДГП
|  | Полубояринов Владимир | BE |  | ДГП
|  | Кувшинов Михаил | QA |  | ДГП
|  | Крюков Андрей | SA |  | ДГП
|  | Ворфоломеев Кирилл | FE |  | ДГП
|  | Фёдорова Ольга | BE |  | ДГП, МегаИнтернет
|  | Бодров Михаил | QA |  | ДГП
|  | Аксенов Владимир | SA |  | МегаИнтернет
|  | Викулин Виталий | FE |  | МегаИнтернет
|  | Дмитриева Мария | QA |  | МегаИнтернет
|  | Калинкин | Дизайн
|  | Юрасов | Дизайн
|  | Крымов | Контент
|  | Потребность дизайн | Дизайн |  | потребность
|  | Потребность SA | SA |  | потребность
|  | Потребность BE | BE |  | потребность
|  | Потребность FE | FE |  | потребность
|  | Потребность QA | QA |  | потребность
|  | Потребность контент | Контент |  | потребность
Цвета команд совпадают с дашбордом. Они справочные: занятость цветом не кодируется.

## План
Команда | Задача | Тикет | Тип | Исполнитель | Роль | Отпуск | Начало | Окончание | К работе | Чел-дни | Примечание | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
МегаИнтернет | ПРИМЕР: 5G турбо |  |  | Настя (диз) | Дизайн | [6 empty] | 2026-06-29: 2; 2026-07-06: 5; 2026-07-13: 3; 2026-07-20: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: 5G турбо |  |  | Володя (SA) | SA | [6 empty] | 2026-06-29: 1; 2026-07-06: 3; 2026-07-13: 5; 2026-07-20: 5; 2026-07-27: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: 5G турбо |  |  | ВЕ | BE | [6 empty] | 2026-07-27: 5; 2026-08-03: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: 5G турбо |  |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: 5G турбо |  |  | Дмитриева Мария | QA | [6 empty] | 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 3
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Витрина Мега5G - что сможем |  |  | Стас (диз) | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 3; 2026-09-21: 1
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Витрина Мега5G - что сможем |  |  | Стас (диз) | Дизайн | да | [5 empty] | 2026-09-07: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Витрина Мега5G - что сможем |  |  | Володя (SA) нужен еще один | SA | [6 empty] | 2026-08-10: 1; 2026-08-17: 4
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Витрина Мега5G - что сможем |  |  | Володя (SA) нужен еще один | SA | да | [5 empty] | 2026-08-24: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Витрина Мега5G - что сможем |  |  | в помощь Володе | SA | [6 empty] | 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Витрина Мега5G - что сможем |  |  | ВЕ | BE | [6 empty] | 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 3
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Витрина Мега5G - что сможем |  |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Витрина Мега5G - что сможем |  |  | 2х QA | QA | [6 empty] | 2026-09-07: 5; 2026-09-14: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Витрина Мега5G - целевая версия |  |  | Стас (диз) | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Витрина Мега5G - целевая версия |  |  | Стас (диз) | Дизайн | да | [5 empty] | 2026-09-07: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Витрина Мега5G - целевая версия |  |  | Володя (SA) | SA | [6 empty] | 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 5; 2026-09-14: 5; 2026-09-21: 5; 2026-10-05: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Витрина Мега5G - целевая версия |  |  | ВЕ | BE | [6 empty] | 2026-08-24: 5; 2026-10-05: 5; 2026-10-12: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Витрина Мега5G - целевая версия |  |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-10-05: 5; 2026-10-12: 5; 2026-10-19: 5; 2026-10-26: 3
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Витрина Мега5G - целевая версия |  |  | QA | QA | [6 empty] | 2026-10-12: 5; 2026-10-19: 5; 2026-10-26: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Лендинг витрины 5G |  |  | диз | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-17: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Лендинг витрины 5G |  |  | диз | Дизайн | да | [5 empty] | 2026-09-07: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Лендинг витрины 5G |  |  | SA | SA | [6 empty] | 2026-08-24: 3
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Лендинг витрины 5G |  |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-08-31: 4
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Лендинг витрины 5G |  |  | QA | QA | [6 empty] | 2026-09-07: 3
МегаИнтернет | ПРИМЕР: 5G кино |  |  | Лера (диз) | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-03: 2; 2026-08-10: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: 5G кино |  |  | Володя (SA) | SA | [6 empty] | 2026-08-10: 4; 2026-08-17: 1
МегаИнтернет | ПРИМЕР: 5G кино |  |  | Володя (SA) | SA | да | [5 empty] | 2026-08-24: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: 5G кино |  |  | ВЕ | BE | [6 empty] | 2026-08-10: 1; 2026-08-17: 2
МегаИнтернет | ПРИМЕР: 5G кино |  |  | FE | FE | [6 empty] | 2026-08-17: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: 5G кино |  |  | QA | QA | [6 empty] | 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 1
МегаИнтернет | ПРИМЕР: 5G кино |  |  | QA | QA | да | [5 empty] | 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Целевая схема возврата |  |  | Настя (диз) | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-31: 5; 2026-09-07: 5; 2026-09-14: 5; 2026-09-21: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Целевая схема возврата |  |  | Володя (SA) | SA | [6 empty] | 2026-08-24: 5; 2026-09-14: 5; 2026-09-21: 5; 2026-10-05: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Коммерческий запуск сетей 5G |  |  | Настя (диз) | Дизайн | bar: 2026-08-24
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Коммерческий запуск сетей 5G |  |  | Володя (SA) | SA | bar: 2026-08-24
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Коммерческий запуск сетей 5G |  |  | ВЕ | BE | bar: 2026-08-24
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Коммерческий запуск сетей 5G |  |  | FE | FE | bar: 2026-08-24
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Коммерческий запуск сетей 5G |  |  | QA | QA | [6 empty] | 2026-08-31: 2
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Страховка как отдельный продукт |  |  | Настя (диз) | Дизайн | [6 empty] | 2026-08-24: 5; 2026-10-05: 5; 2026-10-12: 5
МегаИнтернет | ПРИМЕР: Страховка как отдельный продукт |  |  | Володя (SA) | SA | [6 empty] | 2026-10-12: 5; 2026-10-19: 5; 2026-10-26: 5
Formulas:
К работе = IF([Окончание]="","",WORKDAY([Окончание],1))
Чел-дни = IF(COUNTA(M2:AM2),SUM(M2:AM2),IF(AND([Начало]<>"",[Окончание]<>""),NETWORKDAYS([Начало],[Окончание]),""))